## Gantt
Ñamori
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-09-04 |  |  |  |  | agosto | [13 empty] | septiembre | [34 empty] | octubre
Incremento de desplazamiento: | -16 | time axis 2025-08-19 to 2025-10-13
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-08-19 to 2025-10-13
Análisis de Requerimientos | Objetivo | Todos | 100% | 2025-08-15 | 13 | 2025-08-19: 2; 2025-08-20: 2; 2025-08-21: 2; 2025-08-22: 2; 2025-08-23: 2; 2025-08-24: 2; 2025-08-25: 2; 2025-08-26: 2; 2025-08-27: 2
Recolección de necesidades funcionales | Riesgo alto | Todos | 100% | 2025-08-15 | 4
Recolección de necesidades no funcionales | Riesgo medio | Todos | 100% | 2025-08-21 | 2
Identificación de módulos principales | Riesgo medio | Todos | 100% | 2025-08-25 | 5
Identificación de actores involucrados | Riesgo bajo | Todos | 100% | 2025-09-01 | 2
Diseño del Sistema | Objetivo | Todos | 1.885% | 2025-09-03 | 26 | 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 2; 2025-09-05: 2; 2025-09-06: 2; 2025-09-07: 2; 2025-09-08: 2; 2025-09-09: 2; 2025-09-10: 2; 2025-09-11: 2; 2025-09-12: 2; 2025-09-13: 2; 2025-09-14: 2; 2025-09-15: 2; 2025-09-16: 2; 2025-09-17: 2; 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 2; 2025-09-20: 2; 2025-09-21: 2; 2025-09-22: 2; 2025-09-23: 2; 2025-09-24: 2; 2025-09-25: 2; 2025-09-26: 2; 2025-09-27: 2; 2025-09-28: 2
Diseño de arquitectura general | Riesgo alto | Diego | 7% | 2025-09-03 | 7
Diseño de base de datos (recetas, ingredientes, modismos, perfiles) | Riesgo medio | Jonathan | 0% | 2025-09-12 | 7
Diseño de interfaces de usuario | Riesgo medio | Diego | 0% | 2025-09-22 | 7
Diseño de clases y casos de uso | Riesgo bajo | Jonathan | 0% | 2025-10-01 | 5
Implementación (Codificación) | Objetivo | Todos | 0% | 2025-10-08 | 51 | 2025-10-08: 2; 2025-10-09: 2; 2025-10-10: 2; 2025-10-11: 2; 2025-10-12: 2; 2025-10-13: 2
Desarrollo del chatbot conversacional | Riesgo alto | Diego y Jonathan | 0% | 2025-10-08 | 12
Desarrollo del motor de búsqueda de recetas | Riesgo alto | Todos | 0% | 2025-10-22 | 12
Desarrollo de los módulos | Riesgo alto | Felipe | 0% | 2025-11-05 | 15
Construcción de la interfaz móvil | Riesgo alto | Diego y Jonathan | 0% | 2025-11-26 | 12
Pruebas y Verificación | Objetivo | Todos | 0% | 2025-11-26 | 17
Pruebas unitarias | Riesgo medio | Felipe | 0% | 2025-11-26 | 10
Pruebas de integración | Riesgo medio | Diego y Jonathan | 0% | 2025-12-10 | 5
Pruebas de aceptación | Riesgo bajo | Todos | 0% | 2025-12-17 | 2
Implementación y Despliegue | Objetivo | Todos | 0% | 2025-12-09 | 5
Configuración de infraestructura (servidores, BD, APIs) | Riesgo medio | Todos | 0% | 2025-12-09 | 4
Instalación + Lanzamiento inicial | Riesgo bajo | Todos | 0% | 2025-12-12 | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.